## 改善办学条件补助专项资金
附件1
项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件补助专项资金
主管部门及代码 |  |  | 定西市教育局 |  | 实施单位 | 定西市第一中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 103.57 | 10 | 94.15% | 9.415
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 110 | 103.57 | 10 | 94.15% | 9.415
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 对校园内大门两侧路面维修改造，维修改造人行道面积2250平方米，并维修建设100米水暖地沟。 项目资金拨付后，与其他财政资金统一经单位零余额账户管理，支出时由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2019年6月，我校收到《定西市教育局关于对定西一中校园内大门两侧花园及人行道维修改造项目实施方案的批复》（定市教发〔2019〕197号）后，积极开展项目准备工作，通过政府集中采购公开招标方式，2019年8月1日，甘肃省定西芙荣园绿化工程有限公司中标，并于8月5日与我校签订政府采购项目服务合同。项目于8月6日正式动工，11月底已全部完工，十二月底将进行竣工验收及相关工程决算工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 项目未完成情况及原因分析
| 投入与管理目标（30分） | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 预算执行率 | 100% | 94.15% | 4.28 |  | 4 | 待十二月底完成竣工验收及相关工程决算工作后，将完成剩余款项的支付。
|  | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 94.15% | 4.28 |  | 4 | 待十二月底完成竣工验收及相关工程决算工作后，将完成剩余款项的支付。
|  |  | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 4.28 |  | 4.28
|  | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4.3 |  | 4.3
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4.3 |  | 4.3
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 总建筑面积 | 2250㎡ | 2250㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 维修地沟长度 | 100m | 100m | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 合同工期 | 4个月 | 4个月 | 5 |  | 5
|  |  | 开工时间 | 2019年8月 | 2019年8月 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工时间 | 2019年11月底 | 2019年11月底 | 5 |  | 5
|  |  | 交付使用时间 | 2019年11月底 | 2019年11月底 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 0 | 5 |  | 0 | 十二月底完成竣工验收及相关工程决算工作。
|  |  | 完成率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效果指标（20分） | 社会效益指标 | 师生安全保障情况 | 无事故 | 无事故 | 10 |  | 10
|  | 满意度指标 | 对方单位满意度 | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 项目合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 坚持资金支出报告制度 | 健全 | 健全 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.33 |  | 3.33
总分 | [5 empty] | 100 |  | 94.43

## 教学业务保障金
附件1
项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 教学业务保障支出
主管部门及代码 |  |  | 定西市教育局 |  | 实施单位 | 定西市第一中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 14681.18
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 着力保障学校正常运转经费开支（办公费、水电费、通讯费、日常零星维修、校方责任险），资金许可条件下，补充学校教师培训经费，加大学校绿化力度，为学校师生创造更好的工作学习环境。 |  |  |  | 1.项目资金分3月、10月、11月共三次向财政申请下拨 2.一季度完成10%资金支付：二季度完成35%资金支付；三季度完成65%资金支付；四季度末完成100%资金支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 投入与管理目标 | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 4.28 |  | 4.28
|  | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4.3 |  | 4.3
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4.3 |  | 4.3
| 产出指标 | 数量指标 | 金额支付率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 水电费占比 | ≤25% | ≤25% | 5 |  | 5
|  |  | 差旅费占比 | ≤8% | ≤8% | 5 |  | 5
|  |  | 维修费占比 | ≤24% | ≤24% | 5 | 5 | 5
|  | 产出质量指标 | 及时支付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5
|  |  | 实验室仪器保障率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 办公耗材保障率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园绿化覆盖率 | 33% | 33% | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 教学设施完备率 | 90% | 90% | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 安全事故发生率 | 0 | 无事故 | 3.33 |  | 0.33
|  | 满意度指标 | 对方单位满意度 | ≧95% | ≧95% | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 师生满意度 | 80% | 80% | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 家长满意度 | 80% | 80% | 3.33 |  | 3.33
| 影响力指标 | 可持续影响力指标 | 项目合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 坚持资金支出报告制度 | 健全 | 健全 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.33 |  | 3.33
总分 | [5 empty] | 100 |  | 100

## 基建贷款本金及利息
附件1
项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 基建贷款还本付息资金
主管部门及代码 |  |  | 定西市教育局 |  | 实施单位 | 定西市第一中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 129.1278 | 10 | 93.68% | 9.368
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 130
|  |  | 上年结转资金 | 130201.11
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金经财政局拨付后，与其他财政资金统一经单位零余额账户管理，支出时由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。确保应付利息，应还本金按时足额完成支付，使学校不拖欠款项。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2019年3月支付第一季度贷款利息73500元； 2019年6月支付第二季度贷款利息75133.33元； 2019年9月支付第三季度贷款利息75133.33元； 2019年12月支付第四季度贷款利息67511.11元； 2019年10月偿还本金100万元。 以上款项均按时足额完成支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 投入与管理目标 | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 预算执行率 | 100% | 93.68% | 4.28 |  | 4 | 2018年结转13.02万元，2019年该项目资金支出时，优先使用了2018年结转资金。
|  | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 4.28 |  | 4.28
|  | 资金使用指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 4.28 |  | 4.28
|  | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4.28 |  | 4.28
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4.3 |  | 4.3
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4.3 |  | 4.3
| 产出指标 | 数量指标 | 债务换本金额 | 100万元 | 100% | 13.33 |  | 13.33
|  |  | 实际支付率 | 100% | 100% | 13.33 |  | 13.33
|  | 产出质量指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 13.33 |  | 13.33
| 效果指标） | 社会效益指标 | 债务规模降低率 | 16.65% | 100% | 10 |  | 10
|  | 满意度指标 | 对方单位满意度 | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
| 影响力指标 | 可持续影响力指标 | 项目合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 坚持资金支出报告制度 | 健全 | 健全 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.33 |  | 3.33
总分 | [5 empty] | 100 |  | 99.72

## 教师培训费
附件1
项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 教师培训费
主管部门及代码 |  |  | 定西市教育局 |  | 实施单位 | 定西市第一中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 积极开展、参与各级各类各学科教师培训，按时合理合规完成培训相关支出。 |  |  |  | 目标1.完成80人次培训 目标2.分次申请拨付培训经费 目标3.合规合理填制差旅费报销单 目标4.提升教师教育教学水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 投入与管理目标 | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 投入与管理目标 | 资金使用指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 5 |  | 5
|  | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训场次 | ≧8场 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 参与培训人员 | ≧80人 | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | 30% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 培训课时完成及时信性 | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效果目标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 高考上线率 | ≧88% | ≧88% | 10 |  | 10
| 影响力指标 | 参与决策 | 文件批复程度 | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  | 100